**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа п. Зерновой**

**Дергачевского района Саратовской области»**

**ПРИКАЗ**

**08. 11 . 2012 год №**

**Об организации подготовки к проведению**

**государственной (итоговой) аттестации**

**обучающихся, освоивших основные общеобразовательные**

**программы основного общего образования или**

**среднего (полного) общего образования, единого**

**государственного экзамена на территории Дергачевского**

**района в 2012-2013 учебном году**

В соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании и в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории Дергачевского муниципального района в 2013 году и на основании приказа №338 от 12.10.2012г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Утвердить план – график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов, освоивших

основного общего и среднего (полного) общего образования на территории Дергачевского муниципального района в 2013 году (Приложение №1).

2.**Заместителю директора по учебно- воспитательной работе Тулешовой О.И.**, **:**

2.1. В срок до 12.11.2012 г. обеспечить на школьном уровне:

- работу информационного портала школы по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2013 году.

3.Назначить школьным координатором по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов в 2013 году заместителя директора по учебно- воспитательной работе Тулешову О.И..

4. Школьному координатору по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов в 2013 году заместителю директора по учебно- воспитательной работе Тулешовой О.И.:

4.1. В срок до 12.11.2012 г. разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений на 2012/2013 учебный год.

4.2.В срок до 20.11.2011 г. обеспечить на школьном уровне:

- информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов общеобразовательных учреждений в 2013 году, условиям формирования профильных классов и групп.

- работу школьного информационного сайта по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2013 году.

5.4.В срок до 12.11.2012 г. обеспечить формирование сведений об обучающихся IX, XI классов для внесение БД.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор С.И. Казакова  С приказом ознакомлены:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Ф.И.О. | должность | роспись | дата | | Балякина Ольга Викторовна | учитель |  |  | | Дьяченко Татьяна Алексеевна | учитель |  |  | | Дудакова Валентина Викторовна | учитель |  |  | | Марценюкова Наталья Борисовна | учитель |  |  | | Леонова Алевтина Николаевна | учитель |  |  | | Круглова Татьяна Андреевна | заместитель директора |  |  | | Полетаева Валентина Петровна | учитель |  |  | | Тимофеева Ольга Викторовна | учитель |  |  | | Тулешов Хаким Бурашьевич | учитель |  |  | | Тулешова Ольга Ивановна | учитель |  |  | | Сусликова Елена Сергеевна | учитель |  |  | | Кузнецова Лилия Марсовна | учитель |  |  | | Филоненко Лариса Васильевна | учитель |  |  | | Сахацкая Елена Анатольевна | учитель |  |  | |

Приложение к приказу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План-график подготовки и проведения**  **государственной (итоговой) аттестации обучающихся,**  **освоивших основные общеобразовательные программы**  **основного общего образования или среднего (полного) общего образования,**  **единого государственного экзамена**  **МКОУ СОШ п.Зерновой**  **в 2012/2013 учебном году** | | | | |
| **№ п/п** | | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| **1.** | | **Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена** | | |
| 1.1. | | Утверждение схем доставки выпускников к ППЭ и обратно | За 1 день до экзамена | Руководители ОУ |
| 1.2. | | Проведение пробных (репетиционных) экзаменов | март - апрель  2012 года | Зам.руководителей ОУ |
| **2.** | | **Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена** | | |
| 2.1. | | Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Тулешова О.И. |
| 2.2. | | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена с участием выпускников, учителей, преподавателей. | в течение года | Тулешова О.И. |
| 2.3. | | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | Тулешова О.И. |
| 2.4. | | Организация консультационной поддержки участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Тулешова О.И. |
| 2.5. | | Информирование участников образовательного процесса о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | январь 2013 г. | Тулешова О.И. |
| 2.6. | | Проведение классных и родительских собраний о порядке организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном году | В течение года | Классные руководители  Тимофеева О.В., Леонова А.Н. |
| 2.7. | | Информирование общественности о ГИА - 9, о подготовке выпускников к ЕГЭ и результатах ЕГЭ, о деятельности методических объединений учителей-предметников, о педагогах, подготовивших выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. | В течение года | Харюкова Н.Б.  Классные руководители Тимофеева О.В., Леонова А.Н. |  | Л.Н.Шорохова, М.Ю.Пухова |
| *3. Размещение на сайте МКОУ СОШ п.Зерновой информации* | | | | |  |  |
| 3.1. | О сроках и местах регистрации на единый государственный экзамен | | Март – август 2012 года | Тулешова О.И. |
| 3.2. | О сроках проведения единого государственного экзамена | | март  2013 г. | Тулешова О.И. |
| 3.3. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | | апрель 2013 г. | Тулешова О.И. |
| 3.4. | О местах расположения пунктов проведения единого государственного экзамена, сроках и порядке информирования о результатах единого государственного экзамена и выдаче свидетельств о результатах единого государственного экзамена в досрочный период | | апрель 2013 г. | Тулешова О.И. |
| 3.5. | О местах расположения пунктов проведения единого государственного экзамена, сроках и порядке информирования о результатах единого государственного экзамена и выдаче свидетельств о результатах единого государственного экзамена в основной период | | май 2013 г. | Тулешова О.И. |
| **4.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена** | | | |
| 4.1. | Подготовка анализа статистических данных государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | | июль  -  август 2013 г. | Тулешова О.И. |
| 4.2. | Подготовка отчётных материалов по итогам проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | | июль  -  сентябрь  2013 г. | Тулешова О.И. |
| **5.** | **Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена** | | | |
| 5.1. | Составление сметы расходов из районного бюджета на организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена в 2013 году | | ноябрь 2012 г. | Казакова С.И. |